## Sheet1
Build a House
| Start Date | Duration
Foundation | 2023-06-01 | 10
Walls | 2023-06-12 | 7
Roof | 2023-06-20 | 10
Windows, Doors | 2023-07-01 | 5
Plumbing | 2023-07-07 | 3
Electric | 2023-07-07 | 3
Painting | 2023-07-11 | 2
Flooring | 2023-07-13 | 2
| Start Date | Duration
Foundation | 2023-06-01 | 10
Walls | 2023-06-12 | 7
Roof | 2023-06-20 | 10
Windows, Doors | 2023-07-01 | 5
Plumbing | 2023-07-07 | 3
Electric | 2023-07-07 | 3
Painting | 2023-07-11 | 2
Flooring | 2023-07-13 | 2